## Desglose_Producción
DESGLOSE DE PRODUCCIÓN - NO ERA SOLO UN BOTON (24 fps)
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION en segundos | DURACION en frames | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 1 | Plano 1 | PLANO GENERAL (Plano secuencia corto) El niño corre el ascensor se cierra. | 1 | Background - FondoPasillo | Objeto3d_01_FondoPasillo | 13 | 312 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - PisoPasillo | Objeto3d_02_PisoPasillo |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - BotonDeAscensor | Objeto3d_04_BotonDeAscensor |  |  | Redondo, triangulo dentro, son2 | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 1 | Plano 2 | PLANO DETALLE Panel de botones con mano de niño | 1 | Sobrepuesto - BotonDeAscensor | Objeto3d_04_BotonDeAscensor | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño |  |  | Solo la mano | Maya/Mudbox
Escena 1 | Plano 3 | PRIMERISIMO PRIMER PLANO La cámara se acerca a los botones, Fade In con brillo | 1 | Sobrepuesto - Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor | 3 | 72 | Solo se ve una parte | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto - BotonDeAscensor | Objeto3d_04_BotonDeAscensor |  |  |  | Maya/Mudbox
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM |  | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 2 | Plano 4 | PLANO MEDIO CORTO Maquina dispensadora dispensando una cápsula. | 1 | Background - FondoLadrillo | Objeto3d_05_FondoLadrillo | 6 | 144 | Pared | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Maquina Dispensadora | Objeto3d_06_MaquinaDispensadora |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 2 | Plano 5 | POV Cápsula avanzando por la tubería | 1 | Sobrepuesto - TuberíaInterna | Objeto3d_08_TuberiaInterna | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 2 | Plano 6 | PLANO GENERAL INTERIOR Vista general del sistema de tuberias | 1 | Background - FondoLadrillo | Objeto3d_05_FondoLadrillo | 3 | 72 | Cubo | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto - SistemaDeTuberias | Objeto3d_09_SistemaDeTuberias |  |  | Mínimo 5 | Maya/Mudbox
Escena 2 | Plano 7 | POV Cápsula avanzando por la tubería | 1 | Sobrepuesto - TuberíaInterna | Objeto3d_08_TuberiaInterna | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  |  | Maya/Mudbox
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM |  | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 3 | Plano 8 | PLANO GENERAL INTERIOR Dos ogros durmiendo en la cama de la zona industrial | 1 | Background - ZonaIndustrialDeOgros | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 9 | 216 | Paredes + piso+techo+cuadroTareas | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - SistemaDeTuberias | Objeto3d_09_SistemaDeTuberias |  |  | Tuberia bajando | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Cuerda | Objeto3d_11_Cuerda |  |  | Son 2 una copia de la otra | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - Cama | Objeto3d_12_Cama |  |  | Son 2 una copia de la otra | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 6 | Sobrepuesto - OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde |  |  | Ogro verde | Maya/Mudbox
|  |  | 7 | Sobrepuesto - OgroMorado | Personaje_03_OgroMorado |  |  | Ogro Morado | Maya/Mudbox
Escena 3 | Plano 9 | PLANO MEDIO/ ACCION Una capsula golpea al ogro | 1 | Background - ZonaIndustrial | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 3 | Plano 10 | PLANO DETALLE: Aparece el listado de “TAREAS” . La pantalla muestra las órdenes anteriores tachadas y aparece una nueva orden: SUBIR. | 1 | Background - ZonaIndustrial | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto-PanelDeTareas | Objeto3d_14_PanelDeTareas |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Texto - SubirPiso5 | Objeto3d_13_TextoSubirPiso5 |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 3 | Plano 11=16 | PLANO GENERAL : Se ve la pantalla dividida, en el lado izquierdo Se ven a los ogros jalando una cuerda , mientras al lado derecho se ve el ascensor subiendo | 1 | Background - ZonaIndustrialDeOgros | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 5 | 120 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Cuerda | Objeto3d_11_Cuerda |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - OgroMorado | Personaje_03_OgroMorado |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor |  |  | vista de ascensor subiendo con una cuerda | Maya/Mudbox
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM |  | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 4 | Plano 12 | PLANO GENERAL : Niño impaciente frente al ascensor, presiona 5 veces el boton del ascensor | 1 | Background - FondoPasillo | Objeto3d_01_FondoPasillo | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - PisoPasillo | Objeto3d_02_PisoPasillo |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - Reloj | Objeto3d_14_Reloj |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 4 | Plano 13 | PRIMER PLANO: Cara de niño haciendo gestos de estrés y molestia | 1 | Background - FondoPasillo | Objeto3d_01_FondoPasillo | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño |  |  |  | Maya/Mudbox
Escena 4 | Plano 14 | PLANO DETALLE: Pie de niño golpeando impacientemtne contra el suelo. | 1 | Background - FondoPasillo | Objeto3d_01_FondoPasillo | 2 | 48 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño |  |  | solo el pie | Maya/Mudbox
Escena 4 | Plano 15 | PLANO DETALLE: Plano de la mano del niño presionando 5 veces el boton se subir. | 4 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño | 5 | 120 | solo la mano | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - BotonDeAscensor | Objeto3d_04_BotonDeAscensor |  |  |  | Maya/Mudbox
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM |  | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 5 | Plano 16 =11 | PLANO GENERAL : Se ve la pantalla dividida, en el lado izquierdo Se ven a los ogros jalando una cuerda , mientras al lado derecho se ve el ascensor subiendo | 1 | Background - ZonaIndustrialDeOgros | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 5 | 120 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Cuerda | Objeto3d_11_Cuerda |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - OgroMorado | Personaje_03_OgroMorado |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor |  |  | vista de ascensor subiendo con una cuerda | Maya/Mudbox
Escena 5 | Plano 17 | PLANO GENERAL INTERIOR: La tuberia vibra y salen 4 capsulas disparadas | 1 | Sobrepuesto - SistemaDeTuberias | Objeto3d_09_SistemaDeTuberias | 4 | 96 |  |  | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  | salen 4 disparadas
Escena 5 | Plano 18 | PLANO GENERAL INTERIOR Dos ogros trabajando, mientras 4 capsulas los golpean | 1 | Background - ZonaIndustrialDeOgros | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 4 | 96 | Paredes + piso+techo+cuadroTareas | Maya/Mudbox
|  |  | 2 | Sobrepuesto - SistemaDeTuberias | Objeto3d_09_SistemaDeTuberias |  |  | Tuberia bajando | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Cuerda | Objeto3d_11_Cuerda |  |  | Son 2 una copia de la otra | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - Cama | Objeto3d_12_Cama |  |  | Son 2 una copia de la otra | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Capsula | Objeto3d_07_Capsula |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 6 | Sobrepuesto - OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde |  |  | Ogro verde | Maya/Mudbox
|  |  | 7 | Sobrepuesto - OgroMorado | Personaje_03_OgroMorado |  |  | Ogro Morado | Maya/Mudbox
Escena 5 | Plano 19 | PLANO DETALLE: Llegan nuevas tareas al panel de tareas, se bloquea y se apaga. | 1 | Background - ZonaIndustrial | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | 3 | 72 |  | Maya/Mudbox | m
|  |  | 2 | Sobrepuesto-PanelDeTareas | Objeto3d_14_PanelDeTareas |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Texto - SubirPiso5 | Objeto3d_13_TextoSubirPiso5 |  |  | son 4 textos uno copia de otro | Maya/Mudbox
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM |  | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 6 | Plano 20 | PLANO GENERAL. El ascensor llega y se abre; los ogros golpean al niño | 1 | Background - FondoPasillo | Objeto3d_01_FondoPasillo | 7 | 168 |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - PisoPasillo | Objeto3d_02_PisoPasillo |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 3 | Sobrepuesto - Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 4 | Sobrepuesto - BotonDeAscensor | Objeto3d_04_BotonDeAscensor |  |  | Redondo, triangulo dentro, son2 | Maya/Mudbox
|  |  | 5 | Sobrepuesto - Niño | Personaje_01_Niño |  |  |  | Maya/Mudbox
|  |  | 6 | Sobrepuesto - OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde
|  |  | 7 | Sobrepuesto - OgroMorado | Personaje_03_OgroMorado
[5 empty] | total en frames |  | 2208
[5 empty] | total en segudos |  | 92

## Items
NOMBRE LAYER | ITEM | DISEÑO | MODELADO | UVs MAPPING | TEXTURIZADO | MATERIALES | RIGGING | ILUMINACIÓN
Personaje_01_Niño | Personaje_01_Niño | Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | Terminado | Sin hacer
Personaje_02_OgroVerde | Personaje_02_OgroVerde | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Personaje_03_OgroMorado | Personaje_03_OgroMorado | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_01_FondoPasillo | Objeto3d_01_FondoPasillo | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_02_PisoPasillo | Objeto3d_02_PisoPasillo | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_03_Ascensor | Objeto3d_03_Ascensor | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_04_BotonDeAscensor | Objeto3d_04_BotonDeAscensor | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_05_FondoLadrillo | Objeto3d_05_FondoLadrillo | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_06_MaquinaDispensadora | Objeto3d_06_MaquinaDispensadora | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_07_Capsula | Objeto3d_07_Capsula | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_08_TuberiaInterna | Objeto3d_08_TuberiaInterna | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_09_SistemaDeTuberias | Objeto3d_09_SistemaDeTuberias | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | Objeto3d_10_ZonaIndustrialDeOgros | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_11_Cuerda | Objeto3d_11_Cuerda | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_12_Cama | Objeto3d_12_Cama | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_13_TextoSubirPiso5 | Objeto3d_13_TextoSubirPiso5 | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_14_PanelDeTareas | Objeto3d_14_PanelDeTareas | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer
Objeto3d_15_Reloj | Objeto3d_15_Reloj | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer | Sin hacer

## Desglose_Composición
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | SONIDO | ESTADO
Escena 1 | Plano 1 | PLANO PANORAMICO GENERAL. Jacob y Tiziano se acercan entre la nieve. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 191 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_01_01_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 5 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 6 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 1 | Plano 2 | PLANO MEDIO LARGO. La tormenta se arrecia y Jacob y Tiziano deben detenerse. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 140 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_01_02_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 5 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 6 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 1 | Plano 3 | PLANO GENERAL. Jacob y Tiziano se encuentran junto al Fuego. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 96 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Under/Over - Render 3D | UVL_01_03_ |  | Musica_M. Borda |  | SUAVIZAR MOVIMIENTO DE LAS SOMBRAS
|  |  | 8 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 9 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 1 | Plano 4 | PLANO MEDIO CORTO. Jacob se siente agotado y hambriento, le gruñe la Panza y Voltea a mirar a su Maleta. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 109 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Render 3D | UVL_01_04_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 5 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 6 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 1 | Plano 5 | PRIMER PLANO MALETA. Jacob busca dentro de su maleta y saca una bolsa de comida "Tostacos". | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 95 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Render 3D | UVL_01_05_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 5 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 6 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 1 | Plano 6 | PRIMER PLANO. Jacob levanta la bolsa de comida y la mueve, para encontrar que esta esta vacia. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 48 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 5 | Under/Over - Render 3D | UVL_01_06_ |  | Musica_M. Borda |  | AGREGAR BORONAS
|  |  | 6 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 2 | Plano 1 | PLANO GENERAL. Tiziano despierta tras sentir una sensacion extraña en su cuerpo. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 71 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 8 | Under/Over - Render 3D | UVL_02_01_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 9 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 10 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 2 | Plano 2 | PRIMER PLANO. Tiziano pone un huevo y Jacob reacciona de inmediato ante el evento. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 103 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_02_02_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 10 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 2 | Plano 3 | PLANO MEDIO LARGO. Jacob se dispone a robar el huevo de Tiziano y se levanta con una sonriza maliciosa. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 92 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_02_03_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 2 | Plano 4 | PLANO GENERAL. Tiziano conciente su huevo, mientras una sombra se acerca hacia él. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 49 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_02_04_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 3 | Plano 1 | PLANO MEDIO. Jacob se acerca a Tiziano, lo acaricia, pasa por su lado y finalmente se roba el huevo ante la mirada atonita de su amigo. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 190 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_03_01_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 4 | Plano 1 | PLANO MEDIO LARGO (FRONTAL). Jacob se aleja del lugar con el huevo en sus brazos y Tiziano lo sigue en busca de su hijo. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 59 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_04_01_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 4 | Plano 2 | PLANO MEDIO LARGO (LATERAL). Jacob se aleja del lugar con el huevo en sus brazos y Tiziano lo sigue en busca de su hijo. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 23 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 5 | Under/Over - Render 3D | UVL_04_02_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 6 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
Escena 4 | Plano 3 | PLANO GENERAL. Tiziano Corre tras de Jacob y con un salto lo atrapa, mientras este deja escapar el huevo por los aires. (El terreno se desplaza , no ellos). | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 119 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_04_03_ |  | Musica_M. Borda |  | AGRANDAR EL HUEVO / COLOR DE SOMBRA DEL HUEVO
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 7 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 5 | Plano 1 | PLANO GENERAL. Jacob y Tiziano Persiguen el Huevo para quedarse con él. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_02 | 719 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Under/Over - Render 3D | UVL_05_01_ |  | Musica_M. Borda |  | OJOS PEQUEÑOS/LOCOS
|  |  | 3 | Under/Over - Matte Painting | Matte_03 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Foreground - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 6 | Plano 1 | PLANO GENERAL. Jacob atrapa el huevo en el aire y lo lleva dentro de la carpa, Tiziano lo Persigue. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 95 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_06_01_ |  | Musica_M. Borda |  | SUAVIZAR MOVIMIENTO DE LAS SOMBRAS
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 10 | Foreground - Nieve After | After_TrapCode_02 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 7 | Plano 1 | PLANO MEDIO. Jacob sube la Cremallera de la Carpa atrapando a Tiziano, Levanta el Huevo con demencia y lo Rompe contra el Suelo. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 287 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_07_01_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
ESCENA | PLANO | DESCRIPCION | NUMERO LAYER | NOMBRE LAYER | ITEM | DURACION | INDICACIONES | COMENTARIOS
Escena 8 | Plano 1 | PLANO MEDIO. Jacob y Tiziano observan como de los restos del cascaron, se levanta un Lindo y Gordito Polluelo de Moa. | 1 | Under/Over - Render 3D | UVL_08_01_ | 119 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
Escena 8 | Plano 2 | PLANO MEDIO. El Polluelo Salta sobre Jacob y lo conciente junto a su Madre, lo que deja a Jacob sin mas remedio queresignarse a comer los pedazos de cascaron. | 1 | Background - Matte Painting | Matte_01 | 239 | Musica_M. Borda
|  |  | 2 | Underlay - Nieve After | After_TrapCode_01 |  | Musica_M. Borda
|  |  | 3 | Under/Over - Render 3D | UVL_08_02_ |  | Musica_M. Borda
|  |  | 4 | Under/Over - Viñeta | Viñeta_01 |  | Musica_M. Borda
CREDITOS FINALES

## Cronograma
UN VIAJE LIGERO |  | 2013-08-14 | 2013-08-21 | 2013-08-28 | 2013-09-04 | 2013-09-11 | 2013-09-18 | 2013-09-25 | 2013-10-02 | 2013-10-09 | 2013-10-16 | 2013-10-23 | 2013-10-30 | 2013-11-06 | 2013-11-13 | 2013-11-20 | 2013-11-27 | 2014-01-08 | 2014-01-15 | 2014-01-22 | 2014-01-29 | 2014-02-05 | 2014-02-12 | 2014-02-19 | 2014-02-26 | 2014-03-05 | 2014-03-12 | 2014-03-19 | 2014-03-26 | 2014-04-02 | 2014-04-09 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 2014-04-30 | 2014-05-07 | 2014-05-14 | 2014-05-21 | 2014-05-28 | 2014-06-04 | 2014-06-11 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | 2014-07-02
DESARROLLO | Investigación
Idea
Anécdota
Relato
Argumento
Bocetos
Concept Art
Diseño de Personajes
Model Sheet - Personajes
Diseño de Props
Model Sheet - Props
Diseño de Escenarios
Model Sheet - Escenarios
Storyboard
Animatic
PREPRODUCCIÓN | Modelado de Personajes | bar: 2014-01-08 to 2014-01-22
Modelado de Props | bar: 2014-01-29 to 2014-02-05
Modelado de Escenarios | bar: 2014-02-12
Mapeo de Uvs | bar: 2014-02-19
Texturizado de Personajes | bar: 2014-02-26 to 2014-03-05
Texturizado de Props | bar: 2014-03-12 to 2014-03-19
Texturizado de Escenarios | bar: 2014-03-26
Pruebas de Render | bar: 2014-03-26
Iluminacion y Shaders | bar: 2014-04-02
Rigging Facial de Personajes | bar: 2014-04-09 to 2014-04-16
Rigging Corporal de Personajes | bar: 2014-04-23
Skinning de Personajes | bar: 2014-04-30
PRODUCCIÓN Animación & Render | Escena_1 / Plano_1 | bar: 2014-05-07
Escena_1 / Plano_2 | bar: 2014-05-07
Escena_1 / Plano_3 | bar: 2014-05-07
Escena_1 / Plano_4 | bar: 2014-05-07
Escena_1 / Plano_5 | bar: 2014-05-07
Escena_1 / Plano_6 | bar: 2014-05-07
Escena_2 / Plano_1 | bar: 2014-05-14
Escena_2 / Plano_2 | bar: 2014-05-14
Escena_2 / Plano_3 | bar: 2014-05-14
Escena_2 / Plano_4 | bar: 2014-05-14
Escena_3 / Plano_1 | bar: 2014-05-21
Escena_4 / Plano_1 | bar: 2014-05-21
Escena_4 / Plano_2 | bar: 2014-05-21
Escena_4 / Plano_3 | bar: 2014-05-21
Escena_5 / Plano_1 | bar: 2014-05-28
Escena_6 / Plano_1 | bar: 2014-06-04
Escena_7 / Plano_1 | bar: 2014-06-04
Escena_8 / Plano_1 | bar: 2014-06-04
Escena_8 / Plano_2 | bar: 2014-06-04
POSTPRODUCCIÓN | Música | bar: 2014-05-07 to 2014-05-28
Sonorización | bar: 2014-05-14 to 2014-06-04
Composición | bar: 2014-05-14 to 2014-06-11
Edición | bar: 2014-05-21 to 2014-06-18
DIFUSIÓN | Campaña Espectativa | bar: 2014-06-04 to 2014-06-18
Premiere | bar: 2014-06-25
Pagina Web | bar: 2014-05-28 to 2014-07-02
Redes Sociales | bar: 2014-06-18 to 2014-07-02
Festivales

## Presupuesto
UN VIAJE LIGERO |  | PRESUPUESTO
DESARROLLO | Investigación | 0
Idea
Anécdota
Relato
Argumento
| Bocetos | 1500000
Concept Art
Diseño de Personajes
Model Sheet - Personajes
Diseño de Props
Model Sheet - Props
Diseño de Escenarios
Model Sheet - Escenarios
| Storyboard | 1200000
Animatic
PREPRODUCCIÓN | Modelado de Personajes | 3000000
| Modelado de Props | 1000000
| Modelado de Escenarios | 500000
| Mapeo de Uvs | 500000
| Texturizado de Personajes | 2000000
| Texturizado de Props | 1000000
| Texturizado de Escenarios | 200000
| Pruebas de Render | 0
| Iluminacion y Shaders | 2000000
| Rigging Facial de Personajes | 1000000
| Rigging Corporal de Personajes | 2000000
| Skinning de Personajes | 1000000
PRODUCCIÓN Animación & Render | Escena_1 / Plano_1 | 6000000
Escena_1 / Plano_2
Escena_1 / Plano_3
Escena_1 / Plano_4
Escena_1 / Plano_5
Escena_1 / Plano_6
Escena_2 / Plano_1
Escena_2 / Plano_2
Escena_2 / Plano_3
Escena_2 / Plano_4
Escena_3 / Plano_1
Escena_4 / Plano_1
Escena_4 / Plano_2
Escena_4 / Plano_3
Escena_5 / Plano_1
Escena_6 / Plano_1
Escena_7 / Plano_1
Escena_8 / Plano_1
Escena_8 / Plano_2
POSTPRODUCCIÓN | Música | 1000000
| Sonorización | 500000
| Composición | 500000
| Edición | 200000
DIFUSIÓN | Campaña Espectativa | 250000
| Premiere | 0
| Pagina Web | 1500000
| Redes Sociales | 200000
Festivales
| TOTAL | 27050000